## Blad1
Prioriteit | Duur | Sprint | Gebruiker | Verhaal
1 |  | 1 | Personeel | Ik wil in kunnen loggen op een controlepaneel, dit wil ik zodat ik bij de functies van de app kan.
2 |  | 1 | Personeel | Ik wil informatie van gerechten kunnen invoeren in de database. (naam, ingredienten en hun aantallen, categorie en voor hoeveel mensen dit gerecht is). Dit wil ik doen zodat de ingevoerde gerechten inhoud krijgen.
3 |  | 1 | Personeel | Ik wil bestaande informatie van gerechten kunnen aanpassen, opslaan en indien nodig ook gerechten kunnen wissen. Dit wil ik doen zodat ik gerechten kan aanpassen als dit nodig is.
4 |  | 1 | Personeel | Ik wil plaatjes kunnen toevoegen bij de gerechten. Dit wil ik doen zodat het een visueel aspect heeft dat gebruikt kan worden als hulpmiddel voor bewoners om het gerecht te kiezen / herkennen.
5 |  | 2 | Bewoner | Ik wil het beginscherm van de app kunnen zien met daarop de knoppen voor warme maaltijden en koude maaltijden en de knoppen zichtbaar hebben. Dit wil ik zodat er een duidelijke keuze is tussen avond eten en lunch / tussendoortjes.
6 |  | 2 | Bewoner | Ik wil het vervolg scherm kunnen zien waarop de categorieen te zien zijn die er gekozen kunnen worden. Dit wil ik zodat er een nog betere structuur is voor de gerechten en dit zal de gerechten makkelijker vindbaar maken.
7 |  | 2 | Bewoner | Ik wil een zoekfunctie hebben waarmee er op gerechten gezocht kan worden zonder dat er door de categorieen gebladerd moet worden. Dit wil ik om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
8 |  | 2 | Bewoner | Ik wil een categorie kunnen kiezen van gerechten, denk hierbij aan bijvoorbeeld pasta, rijst, aardappelen groente en vlees. Dit wil ik voor een betere structuur en om de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen.
9 |  | 2 | Bewoner | Ik wil per gerecht een overzicht kunnen zien van alle benodige ingredienten en de duur van het klaarmaken van de maaltijd. Dit wil ik om duidelijk te krijgen wat er nodig is om het gerecht klaar te maken.
10 |  | 2 | Bewoner | Ik wil kunnen invoeren hoeveel mensen er mee eten en dat de app het aantal benodige ingredienten automatisch bepaald op basis daarvan. Dit wil ik zodat gebruikers niet zelf hoeven uit te rekenen hoeveel erbij of af geteld moet worden.
11 |  | 3 | Bewoner | Ik wil per gerecht een geanimeerde ondersteuning per stap van de handelingen die nodig zijn om het gerecht klaar te maken. Dit wil ik als ondersteuning voor het maken van de gerechten.
12 |  | 3 | Bewoner | Ik wil de mogelijkheid om vooruit en terug te gaan in de verschillende stappen van het klaarmaken van een gerecht. Dit wil ik zodat ik terug kan in het geval ik iets nog eens wil zien of vooruit wil als ik ergens geen hulp bij nodig heb.
13 |  | 3 | Bewoner | Ik wil geluid hebben als ondersteuning van deze animaties door middel van spraak en geluidjes. Dit wil ik zodat ik niet constant op het scherm hoef te kijken en ik een ondersteuning heb door middel van bijvoorbeeld een kook wekkertje.
14 |  | 3 | Bewoner | Ik wil de mogelijkheid om de gerechten te markeren als favoriet waar ik dan snel naar toe kan gaan via een favorieten lijst op de hoofdpagina. Dit wil ik om het gebruiksvriendelijker te maken.